## Sheet1
| Atividades | Datas | Unnamed: 0
0 |  | Início | Término
1 | Lançamento da Chamada Pública | 15/09/2021
2 | Fase 1. Submissão das ideias inovadoras | 15/09/2021 | 26/10/2021
3 | Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1 | 27/10/2021 | 23/11/2021
4 | Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1 | 24/11/2021
5 | Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1 | 26/11/2021 | 09/12/2021
6 | Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 | 17/12/2021
7 | Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento | 11/01/2022 | 27/01/2022
8 | Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2 | 29/01/2022 | 17/02/2022
9 | Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2 | 18/02/2022
10 | Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2 | 19/02/2022 | 04/03/2022
11 | Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 | 15/03/2022
12 | Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento | 16/03/2022 | 29/03/2022
13 | Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3 | 30/03/2022 | 12/04/2022
14 | Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3 | 19/04/2022
15 | Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3 | 20/04/2022 | 04/05/2022
16 | Divulgação do resultado final e publicação no DOE | 24/05/2022
17 | Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAPEG | Até 60 dias após a divulgação do resultado final
18 | Contratação dos projetos de fomento | Até 90 dias após a divulgação do resultado final
19 | Chamada de Suplentes | Até 190 dias após a divulgação do resultado final