## Sheet1
| atividade | data
0 | Lançamento da chamada na página eletrônica da FAPEG e no DOE | 03/09/2021
1 | Prazo limite para impugnação do edital | 08/09/2021
2 | Inscrições - na plataforma OPP FAPEG | 03/09/2021 a 04/10/2021
3 | Análise das Inscrições | 05/10/2021 a 06/10/2021
4 | Divulgação da lista preliminar de proponentes habilitados na etapa de enquadramento | 07/10/2021
5 | Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da habilitação na etapa de enquadramento | 08/10/2021 a 22/10/2021
6 | Divulgação da lista definitiva de proponentes habilitados para habilitação na etapa de enquadramento | 25/10/2021
7 | Realização da etapa de análise de Mérito | 25/10/2021 a 05/11/2021
8 | Divulgação do resultado preliminar da etapa de Mérito | 10/11/2021
9 | Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da etapa de Mérito | 11/11/2021 a 25/11/2021
10 | Divulgação do resultado final da seleção | Até 02/12/2021
11 | Prazo para que o coordenador selecionado entregue a documentação, com vistas à assinatura do Termo de Outorga | 01/12/2021 a 10/01/2022