## Sheet1
| Unnamed: 0 | Datas | Unnamed: 1
0 | Atividades
1 |  | Início | Término
2 | Lançamento da Chamada Pública (na Campus Party) | 4/09/2019
3 | FASE 1. SUBMISSÃO DAS IDEIAS INOVADORAS | 4/09/2019 | 4/10/2019
4 | Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1 | 5/10/2019 | 16/10/2019
5 | Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1 | 18/10/2019
6 | Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1 | 19/10/2019 | 29/10/2019
7 | Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 | 5/11/2019
8 | FASE 2. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE EMPREENDIMENTO | 5/11/2019 | 17/11/2019
9 | Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2 | 19/11/2019 | 1/12/2019
10 | Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados –
11 |  | 3/12/2019
12 | Fase 2
13 | Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2 | 4/12/2019 | 13/12/2019
14 | Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 | 19/12/2019
15 | FASE 3. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO | 19/12/2019 | 10/01/2020
16 | Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3 | 20/01/2020 | 5/02/2020
17 | Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3 | 10/02/2020
18 | Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3 | 11/02/2020 | 21/02/2020
19 | Divulgação do resultado final e publicação no DOE | 26/02/2020
20 |  | 15/03/2020 | 20/04/2020
21 | Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da